附件1

中国流动科技馆项目管理办法

第一章  总  则

第一条 为保障中国流动科技馆项目顺利实施，促进项目提质增效，推动项目可持续发展，服务现代科技馆体系建设，提高全民科学素质，依据《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和中国科协相关文件，制定本办法。

第二条 中国流动科技馆项目（简称流动馆项目）是现代科技馆体系的重要组成部分，采用科技馆特色的展教内容和形式，以模块化组合的科普展览和教育活动资源为载体，以巡回展出的方式，覆盖科普基础设施建设薄弱的县域地区，为基层公众提供免费的科学教育服务，旨在促进基层公众科学素质提升、实现公共科普服务均等化。

第三条 中国流动科技馆项目采取大联合大协作的工作方式，以中国科协与地方科协、中国科技馆与地方科技馆为实施主体，联合各级财政、科技、教育、文化、宣传、卫生等部门及企业等社会力量共同开展活动。

第四条 本办法所称“中国流动科技馆”（简称流动科技馆），是指由中国科协定向配发及中国科协与各省科协联合配发给全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团（以下简称各省级）科协的流动科普展览。各省级科协自行开发、采购的流动科普展览纳入中国流动科技馆项目统一管理，参照本办法执行。中国流动科技馆项目包括常规巡展和区域换展两种巡展模式。

第二章  组织机构

第五条 中国科协科普部是中国流动科技馆项目主管单位，负责项目的宏观指导，制定发展规划、年度计划，组织开展绩效考核等工作。

第六条 中国科技馆是中国流动科技馆项目的具体实施单位，负责项目的预算申报、综合协调、展览开发及整合、资源配置、地方巡展的监督管理、资产处置及考核评价等。

第七条 各省级科协是中国流动科技馆项目的组织单位，根据中国科协下达的任务，制定本辖区发展规划和年度计划，完成本辖区流动科技馆的申报，指导监督巡展工作，总结年度工作情况、开展绩效自评。各省级科协应积极争取当地政府及相关部门对流动科技馆的支持，切实保障流动科技馆巡展所需政策、经费、人员支持及其他支撑条件。

第八条 各省级科协原则上委托省级科技馆作为中国流动科技馆项目的项目执行单位，负责组织本辖区流动科技馆的巡展，制定工作计划，开展运行管理、技术支持、数据统计报送等工作。

第九条 各市、县级科协主要负责配合省级项目执行单位落实好巡展相关工作，包括联合本级财政、教育、宣传等有关部门，承担场地落实、展览日常管理、观众组织、参观人数和展品完好率统计、志愿者服务、媒体宣传、数据报送等任务。

第三章  申报与配发

第十条 中国科协每年根据工作计划向各省级科协发布项目申报通知。中国科技馆负责建设中国流动科技馆展览资源库，在自行开发研制流动展览资源的基础上，集成各级科技馆、高校、科研院所、企事业单位等开发的优质展览资源，供各省进行资源的选择和申报。

第十一条 各省级科协根据本辖区巡展规划，按通知要求准备相关申报材料，通过“全国流动科普设施服务平台”填报申报材料，同时将纸质申报材料递交中国科技馆。

第十二条 中国科技馆对申报材料进行统计汇总和核查，根据当年中央财政经费安排情况、以往资源配置情况和当年申报情况制定年度配发方案，适当向公民科学素质比例偏低的地域倾斜。配发方案报中国科协科普部审批通过后执行。

第十三条 按照配发方案，中国科技馆与各省级项目执行单位签订《中国流动科技馆巡展工作协议》，明确双方职责、年度工作任务、权益及违约责任。

第四章  常规巡展

第十四条 资源配置。中西部地区由中国科协使用中央财政经费配置流动科技馆展览资源，东部地区自筹经费配置流动科普展览资源。

第十五条 运行经费。地方各级科协负责巡展运行经费筹措和管理，保障流动科技馆在本辖区范围内的巡展。

第十六条 巡展周期。每套展览每站展出时间原则上不少于2个月，每年巡展站数不低于3站，总巡展站数不少于12站，巡展周期不少于3年。

第十七条 巡展站点。原则上优先选择尚未建设实体科技馆的县级行政区（不包括市辖区）举办，以“中国流动科技馆**（省级名称）巡展**（巡展地名称）站”为巡展站点名称。

第十八条 巡展场地。原则上应选择面向公众开放的公共场所，如青少年活动中心、文化馆、体育馆、图书馆、博物馆等。

第十九条 观众组织。面向全体公众免费开放，广泛组织当地中小学生、企事业单位工作人员、社区居民等人群积极参与。每站应完成当地中小学覆盖率90%以上，服务公众不少于3万人次（当地常住人口较少的地区酌情减少）。

第二十条 社会参与。应积极建立、扩大志愿者和专家队伍，广泛吸收各领域的科技工作者、大学生等参与巡展工作。

第五章  区域换展

第二十一条 资源配置。区域换展由中国科协和地方科协共同配置展览资源，原则上以地级市为巡展区域，选择不少于6个县（区）配备不同的展览资源，定期进行轮换。中国科协和地方科协以共建的方式，按照东、中、西部划分，配置展览套数比例不高于2:4（东部）、3:3（中部）、4:2（西部）。地方科协配置的展览资源原则上从中国流动科技馆展览资源库中选择。

第二十二条 运行经费。地方各级科协负责巡展运行经费筹措，保障展览的正常运行和轮换。

第二十三条 巡展周期。每套展览每站展出时间为6个月，每年巡展2站，巡展周期不少于3年。

第二十四条 巡展站点。原则上应选择同一地级市下辖的县级行政区相互换展，参与换展的县级行政区个数与展览套数一致，以“中国流动科技馆**（省级名称）区域换展**（巡展地名称）站”为巡展站点名称。

第二十五条 巡展场地。应选择能够长期使用3年以上、可面向公众开放的固定场地，如县级科技馆、青少年活动中心、文化馆等。

第二十六条 观众组织。面向全体公众免费开放，广泛组织当地中小学生、企事业单位工作人员、社区居民等人群积极参与，每套展览6个月巡展时间内应覆盖当地中小学生90%以上，服务公众不少于5万人次或常住人口覆盖率50%以上。

第二十七条 建立省级统筹、市组织、县落实的换展机制。

（一）各省级科协原则上委托省级科技馆统筹、管理本辖区区域换展，并提供技术支持、业务指导；

（二）地市级科协组织本市区域换展，负责总体部署、综合协调、换展经费保障、考核管理等，可委托地市级科技馆作为本市区域换展执行单位，完成布撤展、数据收集整理、总结报送等工作；

（三）县级科协落实本县（区）展览运行，提供符合展览要求的场地，承担展览日常运行经费，配备相应工作人员，做好展览运行管理，包括观众组织和辅导、展品维护和维修、展览和人员安全、媒体宣传、数据统计和总结等。

第六章  信息报送

第二十八条 报送单位。常规巡展信息由各省级项目执行单位向中国科技馆报送；区域换展信息由各省级项目执行单位向中国科技馆报送或由市级区域换展执行单位填报，并经省级项目执行单位审核后，向中国科技馆报送。

第二十九条 报送要求。通过“全国流动科普设施服务平台”进行信息报送，每月25日前报送本月信息，每年11月提交本年度工作总结和下一年工作计划。

第三十条 报送内容。主要包括各巡展站点名称、常驻人口数、服务公众人次、中小学生覆盖率、展品完好率、公众满意度、经费使用、媒体报道、风采简报、精彩照片等。

第三十一条 每个站点展览结束后10日内，基层科协应完成本站巡展工作总结，向省级项目执行单位提交本站常规巡展工作总结，向市级区域换展执行单位提交本站区域换展工作总结。

第三十二条 中国科技馆负责全国流动科技馆巡展信息的统计分析和总结汇总，定期上报中国科协。

第七章  经费使用与资产管理

第三十三条 项目经费由中央财政投入和地方自筹共同承担。中央财政经费主要用于中国流动科技馆项目展览资源开发、展品批量制作、项目实施管理和绩效考核支出；地方财政经费（含省级科协、项目执行单位、基层科协）主要用于日常巡展运行支出与区域换展展览资源制作。

第三十四条 中央财政经费的支出内容、范围和标准由中国科技馆按照《中国科协财政项目管理办法（修订）》（科协办发计字〔2017〕43号）执行；地方财政经费支出内容、范围和标准由经费使用单位依据地方相关经费管理规定制定的专项经费管理办法执行。

第三十五条 经费使用单位对项目经费实行单独核算管理，按规定用途支出，专款专用，任何机构和个人不得挤占和挪用。

第三十六条 中国流动科技馆项目资产依据《中国科协行政事业单位国有资产管理办法》《中国科协行政事业单位国有资产配置管理实施细则》《中国科协行政事业单位国有资产处置管理实施细则》和《中国流动科技馆项目资产管理办法》的有关规定进行管理和处置。

第八章  考核评价及监测管理

第三十七条 中国流动科技馆项目考核评价工作由中国科协委托中国科技馆负责组织实施。中国科技馆依据《中国流动科技馆项目考核管理暂行办法》开展全国流动科技馆巡展考核工作。

第三十八条 中国科技馆负责开发“全国流动科普设施服务平台”，对全国流动科技馆巡展实施情况进行监测管理。

第九章  附  则

第三十九条 本办法由中国科协负责解释。

第四十条 本办法自印发之日起实施。2017年4月17日起实施的《中国流动科技馆项目管理试行办法》即行废止。